**Информация о ходе реализации**

**муниципальной программы развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым за 1 квартал 2020г.**

Муниципальная программа развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым (далее - программа) утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым № 1963-п от 15.12.2015г, с изменениями от 14.03.2019 № 389-п, от 04.10.2019 № 1969-п, от 24.03.2020 № 552-п.

**Ответственные за выполнение мероприятий программы**: управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций», МКУ «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций».

**Предусмотренный уточненный объем финансирования мероприятий за 2020 год:**

всего – 1330785,23238 тыс. руб., в том числе:

 - бюджет Республики Крым – 1 055 387,54688 тыс. руб.;

 - бюджет городского округа – 275 397,6855 тыс. руб.

**Объем освоенных средств за 1 квартал год: всего – 304 725,58094 тыс. руб., в том числе:**

 - бюджет Республики Крым – 249 537,156 тыс. руб.;

 - бюджет городского округа – 55 188,42494 тыс. руб.

В том числе предусмотренный объем мероприятий в 2020 году, финансирование которых проводилось через муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»:

**всего – 7357,41  тыс. руб., в том числе:**

- по дошкольным учреждениям – 7357,41 тыс. руб.

Объем освоенных средств за 1 квартал 2020 года:

**всего – 0,000 тыс. руб., в том числе:**

- по дошкольным учреждениям – 0,00 тыс. руб.

 Система образования города Евпатории представляет собой совокупность взаимодействующих учреждений различных типов и видов и включает в себя:

* + дошкольные учреждения;
	+ общеобразовательные учреждения;
	+ организации среднего профессионального образования;
	+ организации высшего профессионального образования;
	+ организации дополнительного образования детей.

Указы Президента Российской Федерации определили стратегические направления и установили целевые ориентиры государственной политики в сфере образования. Для их реализации разработаны и приняты «дорожные карты». Утверждена и реализуется в городском округе Евпатория муниципальная программа «Развития образования в городе Евпатории Республики Крым». Но, безусловно, главным инструментарием, обеспечивающим модернизацию образования, является федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Система образования города Евпатории Республики Крым на начало 2019-2020 учебного года представлена 42 образовательными учреждениями: 22 учреждения дошкольного образования, 17 общеобразовательных учреждений (в том числе 2 гимназии, 1 учебно-воспитательный комплекс, 14 средних школ); 3 учреждения дополнительного образования.

Кроме того, на базе образовательных организаций функционируют классы: с углубленным изучением предметов, вечерние, коррекционные, классы для умственно отсталых детей, инклюзивные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

 **Задача 1 «Развитие дошкольного образования».**

 В рамках задачи 1 «Развитие дошкольного образования» проводились мероприятия для обеспечения получения дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях освоено 103 523,8655 тыс. рублей, в том числе:

- на финансовое обеспечение выполнения возложенных на дошкольные учреждения освоено 13437,3255 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по пожарной безопасности освоено 958,484 тыс. рублей;

-на проведение мероприятий по противодействию терроризму освоено 343,689 тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования освоено 77 405,367 тыс. рублей;

- на выплату компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми освоено 11 280,00 тыс. рублей;

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях освоено 99,00 тыс. рублей;

 **Задача 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»**

 В рамках задачи 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» проводились мероприятия для обеспечения получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях и освоено 186 945,35613тыс. рублей, в том числе:

- на финансовое обеспечение выполнения возложенных на общеобразовательные учреждения функций освоено 23748,70941 тыс. рублей;

- на проведение капитальных и текущих ремонтов освоено 259,635 тыс. рублей.

-на проведение мероприятий по пожарной безопасности освоено 325,23156 тыс. рублей.

-на проведение мероприятий по противодействию терроризму освоено 1738,99116 тыс. рублей.

-на организацию и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей. Выплата стипендии главы муниципального образования освоено 120,00 тыс. рублей.

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования освоено 152 449,751 тыс. рублей;

- на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1 – 4 классов освоено 8111,788 тыс. рублей;

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях освоено 191,250 тыс. рублей;

 **Задача 3 «Развитие дополнительного образования»**

 В рамках задачи 3 «Развитие дополнительного образования» проводились мероприятия для обеспечения получения дополнительного образования в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования детей и освоено 6210,0611 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе:

- на финансовое обеспечение выполнения возложенных на учреждения дополнительного образования детей функций и иные цели освоено 6199,0611 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по противодействию терроризму освоено 11,00 тыс. рублей;

 **Задача 4 «Обеспечение содержания муниципальных казенных учреждений »**

 В рамках задачи 4 «Обеспечение содержания муниципальных казенных учреждений» освоено 8046,29821 тыс. рублей, на содержание управления образования администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций», МКУ «Методический центр обеспечения деятельности образовательных организаций», в том числе на оплату труда сотрудников, оплата коммунальных услуг, оплата налогов, приобретение и установка необходимого программного обеспечения, и т.д.

Начальник управления администрации города

Евпатории Республики Крым В.И. Жеребец

**Начальник управления образования**

**администрации города Евпатории**

**Республики Крым Н.Р. Онищенко**

«14» февраля 2020 г.

исп. О.В.Полуянова

3-14-04